## Blad1
wetenschappelijk project
| Car to car connection |  |  | PLANNING |  |  | VOORTGANG |  |  | INHOUD |  |  | OPMERKINGEN
TAKEN |  |  |  | GEPLANDE UITVOERING |  |  | WERKELIJKE UITVOERING |  |  | INHOUDELIJKE INFORMATIE (links)
ref nr. | taak/onderzoeksvraag | deeltaak/deelvraag | status | startdatum | einddatum | uitvoerder | startdatum | einddatum | uitvoerder | lokale documenten | websites | verslagen
10 | Ideas
11 |  | Acoustic levitation | A | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Gauthier de Borrekens | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Gauthier de Borrekens | 1-Gauthier-Levitation
12 |  | Car to car communication | A | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Satish singh | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Satish Singh | 1-Satish-RcCars
13 |  | Smart room /w noise cancellation | A | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Ali Amir | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Ali Amir | 1-Ali-SmartRoom
13 |  | RFID security | A | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Daniel Smetankin | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Daniel Smetankin | 1-Daniel-RFID
14 |  | Blockchain data security | A | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Asif Wasefi | 2018-08-21 | 2018-02-28 | Asif Wasefi
20 | Research ¦ Case study
21 |  | Connection (UDP) | A | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Daniel Smetankin | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Daniel Smetankin | 2-Daniel-Connection
22 |  | nodeMCU | A | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Gauthier de Borrekens | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Gauthier de Borrekens | 2-Gauthier-NodeMCU
23 |  | RC Car | A | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Satish Singh | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Satish Singh | 2-Satish-Car
24 |  | Radio controller | A | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Ali Amir | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Ali Amir | 2-Ali-RadioControl
25 |  | PC Server | A | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Asif Wasefi | 2018-02-28 | 2018-03-07 | Asif Wasefi | 2-Asif-Server
26 | Documentation analysis
27 |  | UDP vs TCP | A | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Daniel Smetakin | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Daniel Smetankin | 3_Daniel_different_comm_protocols
28 |  | NodeMCU vs Other Microchips | A | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Gauthier De Borrekens | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Ali | 3_Ali_NodeMCU-programming
29 |  | RC Car (type) vs other type | A | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Satish Singh | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Satish Singh | 3_Satish_RCCarVsOtherCars
30 |  | Server Choice vs other servers | A | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Asif Wasefi | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Asif Wasefi | 3_Asif_Server_OS_comparison | Linux_Timeline
31 |  | WiFi vs other communications | A | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Ali Amir | 2018-03-07 | 2018-03-14 | Gauthier de Borrekens | 3_Gauthier_Different-Microcontrollers
32 | Theoretical Check
33 |  | Server Software, connection with nodeMCU | G | 2018-03-14 | 2018-03-21 | Asif
34 |  | Microcontroller Hardware, Voltage stabilizer | G | 2018-03-14 | 2018-03-21 | Daniel Smetakin, Satish
35 |  | Arduino IDE | G | 2018-03-14 | 2018-03-21 | Gauthier,
|  | Send UDP packet to other devices Ubuntu | G | 2018-03-14 | 2018-03-21 | Ali
36 | Pracitcal work
37 |  | Server |  | 2018-03-21 | 2018-03-28 | Asif
38 |  | Microcontroller Software |  | 2018-03-21 | 2018-03-28 | Gauthier,Daniel
39 |  | Microcontroller hardware |  | 2018-03-21 | 2018-03-28 | Ali
40 |  | RC-Car analog pin |  | 2018-03-21 | 2018-03-28 | Satish Singh
41 | Pracitcal work check
42 |  | Server |  | 2018-03-28 | 2018-04-04 | Asif
43 |  | Microcontroller Software |  | 2018-03-28 | 2018-04-04 | Gauthier,Ali
44 |  | Microcontroller hardware |  | 2018-03-28 | 2018-04-04 | Daniel,Satish
46 | pracitcal work tests
47 |  | Server |  | 2018-04-04 | 2018-04-11 | Asif
48 |  | Microcontroller Software |  | 2018-04-04 | 2018-04-11 | Gauthier,Ali
49 |  | Microcontroller hardware |  | 2018-04-04 | 2018-04-11 | Daniel, Satish
50 | Poster
51 |  | Concepts |  | 2018-04-11 | 2018-04-18 | Group
52 | Designing actual poster
53 |  | x |  | 2018-04-18 | 2018-04-25
54 |  | x |  | 2018-04-18 | 2018-04-25
55 |  | x |  | 2018-04-18 | 2018-04-25
56 |  | x |  | 2018-04-18 | 2018-04-25
57 | Conversion
58 |  | TRL:communication |  | 2018-04-25 | 2018-05-02 | Asif,Ali
59 |  | TRL:Chips |  | 2018-04-25 | 2018-05-02 | Gauthier,Daniel
60 |  | TRL:Cars |  | 2018-04-25 | 2018-05-02 | Satish
61 | Correction
62 |  | Poster |  | 2018-05-02 | 2018-05-09
63 |  | Presentation |  | 2018-05-02 | 2018-05-09
64 |  | Paperwork |  | 2018-05-02 | 2018-05-09
65 | extreme fine tuning
66 |  | Poster |  | 2018-05-09 | 2018-05-16
67 |  | Presentation |  | 2018-05-09 | 2018-05-16
68 |  | Paperwork |  | 2018-05-09 | 2018-05-16
Weekly Reports
| Week1 (28/02/2018) | Report1
| Week2 (07/03/2018) | Report2
| Week3 (14/03/2018) | Report3
Note on C4: Plaats hier de naam van je project
Note on C7: de naam van een taak kan vervangen worden door een onderzoeksvraag
Note on E7: G : gestart (geel) A: afgewerkt (groen) U : uitgesteld (rood) (gebruik van de celopvulkleur geeft een beter overzicht op de status
Note on C16: plaats hier de naam van de uit tevoeren taak
Note on D17: plaats hier de naam van de uit te voeren deeltaak
Note on D18: plaats hier de naam van de uit te voeren deeltaak
Note on D19: plaats hier de naam van de uit te voeren deeltaak